Communicatieplan Open Stad

Gemeente Barneveld  •  Versie 1.0  •  4 mei 2026

Versie: 1.0

Datum: 4 mei 2026

Status: Vastgesteld

Opdrachtgever: Projectgroep Open Stad, gemeente Barneveld

Auteur: Team Communicatie

Doorlooptijd plan: april 2026 – april 2027

## 1. Managementsamenvatting

Open Stad (OS) is sinds april 2026 onderdeel van het online participatie-instrumentarium van gemeente Barneveld. De tool maakt laagdrempelige digitale interactie met inwoners mogelijk: vragen stellen, peilen, ideeën ophalen. Een tool werkt echter alleen als de organisatie weet wat er kán, wie waarvoor verantwoordelijk is, en op welk moment OS zinvol wordt ingezet.

Dit communicatieplan is voornamelijk intern gericht. Het zorgt ervoor dat collega's met een rol in participatie — projectleiders, beleidsmedewerkers, projectondersteuners, communicatieadviseurs en management — de tool kennen, kunnen toepassen en daadwerkelijk inzetten op de juiste momenten. De externe communicatie (richting inwoners) verloopt via de project- of beleidscommunicatie waarvan OS één van de middelen is.

Kernboodschap: Open Stad — een participatietool die digitale interactie voor jou organiseert.

Strategie: simpel waar het kan, specifiek waar het moet.

Drie hoofddoelen:

Bekendheid — eind Q3 2026 weet 90% van de medewerkers wat OS is en waar de tool voor dient.

Toepassing — eind 2026 is OS minimaal 6 keer ingezet door minimaal 4 verschillende projecten/beleidsterreinen.

Borging — vanaf Q4 2026 is OS een vast onderdeel van het participatiegesprek bij projectstart.

## 2. Aanleiding en context

Open Stad is een bestaande online participatietool die per april 2026 is geïntegreerd in barneveld.nl. Met OS breidt de gemeente het palet aan online participatiemogelijkheden uit. Dit past bij:

de Omgevingswet en Wet versterking participatie op decentraal niveau, die participatie verankeren als plicht én kans;

de digitale ambitie van de organisatie om dienstverlening en interactie hybride aan te bieden;

de maatschappelijke verwachting dat inwoners op eigen moment, via eigen device, kunnen meedoen.

OS is nooit "het hele participatieverhaal". Het is één instrument naast bijeenkomsten, gesprekken aan de keukentafel, enquêtes en raadplegingen. De kunst zit in het kiezen van het juiste moment en het juiste middel.

### Waarom een communicatieplan?

De projectgroep Open Stad verzorgt de implementatie, het beheer en de doorontwikkeling. Communicatie is verantwoordelijk voor het laten landen van de tool: zorgen dat de organisatie de tool kent, herkent in haar werk en gericht inzet. Zonder gerichte communicatie blijft een goede tool ongebruikt of, erger, verkeerd toegepast (bijvoorbeeld als "snelle peiling" terwijl een projectvraag een diepgaander gesprek vraagt).

Dit plan loopt parallel aan het adoptieplan, beheersplan en implementatieplan van de projectgroep. Samen vormen ze het borgingskader.

## 3. Vraagstuk en uitgangspunten

### Communicatievraag

Hoe draagt communicatie bij aan de juiste kennis over de **verantwoordelijkheid**, **inzet**, **werkprocessen** en **mogelijkheden** van de digitale participatietool Open Stad, zodat deze op de juiste manier en op de juiste momenten wordt toegepast door de verantwoordelijken voor participatie?

### Uitgangspunten

| # | Uitgangspunt |
| --- | --- |
| 1 | Participatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele organisatie. |
| 2 | OS is een middel, geen doel. Het project of beleid bepaalt of OS past. |
| 3 | We communiceren proportioneel: simpel waar het kan, specifiek waar het moet. |
| 4 | Externe communicatie naar inwoners loopt via projectcommunicatie, niet via dit plan. |
| 5 | We bouwen aan structurele kennis, niet aan eenmalige bekendheid. |
| 6 | We werken één-op-één waar het bij projectleiders en beleidsmedewerkers gaat over hún project. |

## 4. Doelstellingen (SMART)

### Hoofddoelstelling

Eind 2026 is Open Stad een bekend, begrepen en toegepast participatiemiddel binnen gemeente Barneveld, waarbij iedere medewerker met een participatierol weet wanneer OS wel/niet passend is en hoe de tool wordt ingezet.

### Subdoelstellingen

| # | Doel | KPI | Streefwaarde | Meetmoment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Bekendheid bij alle medewerkers | % medewerkers dat OS herkent en globaal kan beschrijven | 90% | Q3 2026 |
| D2 | Inhoudelijke kennis bij doelgroep "betrekken" (projectleiders, beleid, ondersteuners, communicatie) | % dat 5 kernvragen correct beantwoordt (wat, wanneer, wie, hoe, randvoorwaarden) | 85% | Q4 2026 |
| D3 | Toepassing | Aantal actieve OS-trajecten | ≥ 6 trajecten over ≥ 4 beleidsterreinen | eind 2026 |
| D4 | Adoptie in werkproces | % nieuwe participatieplannen waarin OS expliciet is afgewogen (ook als afwijzing) | 100% | vanaf Q4 2026 |
| D5 | Tevredenheid gebruikers (intern) | Gemiddeld rapportcijfer interne gebruikers | ≥ 7,5 | halfjaarlijkse meting |
| D6 | Bestuurlijke zichtbaarheid | DT, college en raad zijn 2x per jaar geïnformeerd over voortgang | 2/jaar | Q2 + Q4 |

## 5. Doelgroepenanalyse

### 5.1 Indeling op betrokkenheidsniveau

Conform de drie communicatieniveaus uit de strategie van gemeente Barneveld:

Informeren — doelgroep moet weten dát OS er is en globaal waar het over gaat.

Betrekken — doelgroep heeft een actieve rol in het toepassen of ondersteunen van OS.

Activeren — doelgroep moet zelf concreet handelen (in dit plan: dezelfde groep als "betrekken", maar met een sterker handelingsperspectief).

### 5.2 Doelgroepenmatrix

| Doelgroep | Niveau | Rol bij OS | Communicatiedoel | Kernboodschap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intern – sturend |  |  |  |  |
| DT incl. gemeentesecretaris | Informeren | Strategische rugdekking | Weten dat OS bestaat en past in digitale ambitie | "Stap vooruit in online participatie." |
| College van B&W | Informeren | Politieke rugdekking | Weten dat OS wordt ingezet, kunnen verantwoorden | "Wij verbreden participatie digitaal en zorgvuldig." |
| Wethouder participatie | Informeren | Bestuurlijk eigenaarschap | Op de hoogte van inzet, resultaten, leerpunten | "Open Stad versterkt onze participatie­aanpak." |
| Teamleiders | Informeren + sturend | Aansturing van uitvoerders | Kunnen aansturen en prioriteren bij eigen team | "Jouw team werkt met OS — zorg dat ze weten wanneer." |
| Intern – uitvoerend (kerngroep) |  |  |  |  |
| Projectleiders | Betrekken | Eigenaar van inzet OS bij eigen project | Kunnen afwegen, kiezen, aansturen | "Jij bepaalt of OS past bij jouw project — wij helpen je kiezen." |
| Beleidsmedewerkers | Betrekken | Eigenaar van inzet OS bij beleidstraject | Kunnen afwegen, kiezen, aansturen | "Voor beleidsparticipatie is OS soms ideaal — soms niet." |
| Projectondersteuners | Betrekken | Operationele inrichting van OS-trajecten | Kennen processen, kunnen tool bedienen | "Jij maakt het werkend — wij geven je de handvatten." |
| Participatieadviseur (projectleider participatie nu) | Betrekken | Adviseur bij keuze instrumenten | Diepgaande kennis, inzet bij advies | "Jij bent het kompas voor onze participatie­aanpak." |
| Team Communicatie | Betrekken | Adviseur bij projectcommunicatie incl. OS | Weten wat OS is, kunnen adviseren | "OS hoort thuis in je advies­palet." |
| Intern – ondersteunend |  |  |  |  |
| KCC | Informeren | Eerste lijn bij vragen van inwoners | Algemene kennis, weten waar door te verwijzen | "Inwoners bellen — jij weet waar OS over gaat." |
| Alle medewerkers | Informeren | Ambassadeur, gespreksgenoot | Bekendheid, herkenning | "Onze gemeente werkt met Open Stad." |
| Semi-extern |  |  |  |  |
| Gemeenteraad | Informeren | Controlerend en kaderstellend | Weten welke participatievormen worden ingezet | "We versterken participatie digitaal én laagdrempelig." |

### 5.3 Persona-schets kerngroep "Betrekken"

Voor de kerndoelgroep maken we het concreter met drie persona-schetsen die de communicatie sturen.

Persona 1 — De projectleider in de uitvoering

Werkt aan een fysiek project (bijv. herinrichting wijk). Drukbezet, pragmatisch, wil snel weten "is OS handig voor mij of niet?". Heeft geen tijd voor lange handleidingen. Communicatie moet kort, beslissend, met voorbeeld zijn.

Persona 2 — De beleidsmedewerker

Werkt aan abstractere vraagstukken (bijv. visie groen, woonvisie). Wil grondig snappen wat OS wel en niet kan, hecht aan zorgvuldigheid en representativiteit. Communicatie moet gefundeerd, met voorbeelden uit beleid, met aandacht voor randvoorwaarden zijn.

Persona 3 — De projectondersteuner

Doet het uitvoerende werk (vragen klaarzetten, reacties verwerken, rapportages maken). Wil weten hoe het werkt, met click-paden, sjablonen, contactpersonen bij issues. Communicatie moet praktisch, herhaalbaar, met checklists en how-to's zijn.

## 6. Kernboodschap en boodschappenarchitectuur

### 6.1 Kernboodschap

**Open Stad — een participatietool die digitale interactie voor jou organiseert.** Een nieuwe tool die je werk makkelijker maakt, mits je het op het juiste moment en op de juiste manier inzet.

### 6.2 Drie pijlers

De kernboodschap rust op drie pijlers, die per doelgroep verschillend worden uitgewerkt:

| Pijler | Wat | Voor wie sterkst |
| --- | --- | --- |
| Versterking | OS verbreedt onze participatiemogelijkheden — meer mensen, meer momenten, meer manieren | DT, college, raad, wethouder |
| Werkbaar | OS maakt jouw participatie­werk lichter — minder logistiek, meer interactie | projectleiders, beleidsmedewerkers, ondersteuners |
| Zorgvuldig | OS is een middel, niet een vervanging — passend en bewust ingezet | adviseurs (communicatie, participatie), beleidsmedewerkers |

### 6.3 Boodschappenmatrix (per doelgroep)

| Doelgroep | Versterking | Werkbaar | Zorgvuldig |
| --- | --- | --- | --- |
| DT / college / raad | "Past in digitale ambitie en participatie­wet" | (laag) | "We zetten het bewust en proportioneel in" |
| Wethouder participatie | "Tastbaar bewijs van onze participatie­visie" | (laag) | "Resultaten zijn meetbaar en bespreekbaar" |
| Teamleiders | "Jouw team kan inwoners breder betrekken" | "Tool maakt werk efficiënter" | "Niet bij elk project passend — afweging blijft" |
| Projectleiders | "Bereik inwoners die niet naar bijeenkomsten komen" | "Snel reacties ophalen, makkelijk terugkoppelen" | "Niet voor elk vraagstuk — wij helpen kiezen" |
| Beleidsmedewerkers | "Brede input voor beleids­vraagstukken" | "Structureel verzamelen en analyseren" | "Representativiteit en weging blijven jouw verantwoordelijkheid" |
| Projectondersteuners | "Je hebt nu een extra middel in je toolbox" | "Heldere processen, sjablonen, support" | "Werk volgens de afgesproken werkwijze" |
| Team Communicatie | "Verrijking van het advies­palet" | "Standaard­elementen klaar voor gebruik" | "Adviseer scherp: wel, niet, of in combinatie" |
| Participatieadviseur | "Kompas­functie versterkt" | "Concreet middel om aan te dragen" | "Bewaak inzet en kwaliteit" |
| KCC | "Inwoners doen mee via één plek" | "Standaard­antwoord en doorverwijzing" | (laag) |
| Alle medewerkers | "Onze gemeente vernieuwt participatie" | (laag) | (laag) |

## 7. Strategie

### 7.1 Strategische lijn

**Simpel waar het kan, specifiek waar het moet.**

Dit betekent in de praktijk:

Eén lichte basislaag voor iedereen (intranet, korte berichten, lunchlezing).

Verdiepende laag voor de kerndoelgroep (presentaties op maat, training, sjablonen).

Persoonlijke laag wanneer een collega met een concreet vraagstuk komt (één-op-één advies, pilot­begeleiding).

### 7.2 Strategische keuzes

| Keuze | Waarom |
| --- | --- |
| Intern eerst, extern via project | OS is een middel, geen merk. We willen geen losstaande "OS-promotie" bij inwoners. |
| Pull-strategie waar mogelijk | We zetten een vindplek neer (intranet­hub) en zorgen dat collega's er terecht komen op het moment dat ze een vraag hebben — i.p.v. push­berichten op verkeerde momenten. |
| Voorbeelden boven theorie | Eén goed praktijk­voorbeeld leert meer dan tien handleidingen. We werken vanaf de eerste maand met cases. |
| Adviseurs eerst klaarstomen | Communicatie en participatieadviseur moeten verder vooruit lopen dan projectleiders, anders stokt het advies. |
| Bouwen aan ritueel, niet aan campagne | We willen OS niet één keer "lanceren", maar er een terugkerend gespreks­onderwerp van maken (themaoverleg, projectstart­checklist). |

### 7.3 Wat doen we niet

We voeren geen externe campagne voor OS als merk. Inwoners ontmoeten OS via projecten.

We sturen geen massa­mail naar de hele organisatie iedere maand.

We maken geen aparte handleiding als de leverancier­docu volstaat — we maken alleen Barneveld-specifieke aanvullingen.

## 8. Communicatieaanpak per doelgroep

### 8.1 DT en gemeentesecretaris

Middel: memo bij voortgang, presentatie bij thema­overleg DT.

Frequentie: halfjaarlijks of bij significante mijlpaal.

Eigenaar: projectleider OS in afstemming met communicatieadviseur.

Boodschap: stap vooruit in online participatie; impact op organisatie en inwoner.

### 8.2 College en wethouder participatie

Middel: korte mondelinge update in portefeuillehouders­overleg, schriftelijke notitie bij grotere mijlpaal, voorbereiding raadsinformatiebrief.

Frequentie: kwartaalupdate aan wethouder, halfjaarlijks aan college.

Eigenaar: wethouder­ondersteuner / projectleider OS.

Boodschap: zorgvuldige inzet, eerste resultaten, leerpunten.

### 8.3 Gemeenteraad

Middel: raadsinformatiebrief, eventueel werksessie met voorbeelden.

Frequentie: 2x per jaar (Q2 en Q4) of bij specifiek raads­onderwerp waar OS is ingezet.

Eigenaar: wethouder, ondersteund door projectleider en communicatie.

Boodschap: transparantie over inzet, wat het oplevert, hoe het zich verhoudt tot andere participatie­vormen.

### 8.4 Teamleiders

Middel: presentatie van 30 minuten in teamleiders­overleg, met expliciete benoeming rollen en verwachtingen per team. Daarna korte schriftelijke samenvatting per mail.

Frequentie: eenmalig (gestart Q2 2026), opfrissing eind 2026.

Eigenaar: projectleider OS + participatieadviseur.

Boodschap: je team werkt hiermee — zorg voor ruimte en sturing.

### 8.5 Projectleiders en beleidsmedewerkers (kerngroep)

Middelen:

- Uitgebreide presentatie in team- of projectoverleg (45 min, met mogelijkheden, eigen rol, voorbeelden).

- One-pager "OS in 5 vragen": wat, wanneer wel/niet, wat doe ik zelf, wat doet de organisatie, waar krijg ik hulp.

- Pilot­deelname voor 2–3 koplopers met intensieve begeleiding.

- Inloop­spreekuur (digitaal, 30 min, tweewekelijks) voor concrete vragen.

Frequentie: kennismaking eenmalig, spreekuur structureel, pilot per project.

Eigenaar: projectleider OS + communicatieadviseur + participatieadviseur.

Boodschap: jij bepaalt of OS past — wij helpen kiezen en uitvoeren.

### 8.6 Projectondersteuners

Middelen:

- Praktische werksessie van 90 minuten (klikpad, sjablonen, veelgemaakte fouten).

- Werkinstructie­document met screenshots en stappenplannen.

- Buddy-systeem: ervaren ondersteuner uit pilot is aanspreekpunt voor nieuwe.

Frequentie: werksessie eenmalig, herhaling voor nieuwe medewerkers via inwerkprogramma.

Eigenaar: projectleider OS + functioneel beheerder.

Boodschap: jij maakt het werkend — wij geven de handvatten.

### 8.7 Team Communicatie

Middelen: thema­overleg (1 uur), opname voor terugkijken, gedeelde Sharepoint met voorbeelden en sjablonen voor projectcommunicatie rond OS.

Frequentie: kennismaking eenmalig, terugkomsessie na half jaar.

Eigenaar: communicatieadviseur OS.

Boodschap: OS hoort thuis in je advies­palet — adviseer scherp wanneer wel, niet of in combinatie.

### 8.8 Participatieadviseur

Middelen: doorlopend partnerschap met projectgroep, deelname projectoverleg.

Frequentie: structureel.

Eigenaar: projectleider OS.

Boodschap: jij bent het kompas — wij faciliteren.

Aandachtspunt: rol "participatieadviseur" is op moment van schrijven nog niet structureel belegd. De projectleider participatie vult deze taak nu in. Bij invulling van de rol volgt aanvullend gesprek en kennisoverdracht.

### 8.9 KCC

Middelen: korte werkinstructie (1 A4) met "wat is OS, hoe verwijs ik door, waar vind ik info". Aanvulling op KCC-kennisbank.

Frequentie: eenmalig + bij elke nieuwe OS-publicatie korte heads-up.

Eigenaar: communicatieadviseur OS in afstemming met KCC-coördinator.

Boodschap: inwoners bellen — jij weet waar OS over gaat en waarheen.

### 8.10 Alle medewerkers

Middelen:

- Intranetbericht bij start (gedaan in april 2026), bij eerste case en bij mijlpalen.

- Proefpeiling via besloten OS-pagina ("welke broodjes bij de lunch?") — laagdrempelig kennis maken.

- Lunchlezing van 30 minuten met live demo.

Frequentie: intranet 4x per jaar, proefpeiling eenmalig, lunchlezing bij start en herhaling jaarlijks.

Eigenaar: communicatieadviseur OS.

Boodschap: onze gemeente werkt met Open Stad — hier is waarom.

## 9. Middelen en kanalen

### 9.1 Kanaalkeuze

| Kanaal | Voor wie | Type boodschap | Frequentie |
| --- | --- | --- | --- |
| Intranet (nieuws) | iedereen | informerend, mijlpalen | 4x/jaar |
| Intranet (kennis­hub OS) | kerngroep + adviseurs | naslag: wat, hoe, wie, voorbeelden | doorlopend, levend |
| Teams-kanaal "Open Stad" | kerngroep + projectgroep | vraag/antwoord, snelle updates | doorlopend |
| E-mail (gericht) | specifieke doelgroep | uitnodiging sessie, mijlpaal | per gelegenheid |
| Werksessie / training | projectondersteuners, communicatie | overdracht vaardigheden | startmoment + onboarding |
| Presentatie in overleg | DT, teamleiders, teams | informeren / activeren | per gelegenheid |
| One-pager / werkinstructie | kerngroep, KCC | naslag, snelle referentie | levend document |
| Inloop­spreekuur (digitaal) | kerngroep | concrete vragen | 2-wekelijks |
| Memo / RIB | bestuur, raad | verantwoording, voortgang | halfjaarlijks |
| Lunchlezing / demo | iedereen | inspirerend, laagdrempelig | jaarlijks |

### 9.2 Centrale "vindplek": intranet­hub Open Stad

We bouwen één digitale vindplek met:

Wat is OS — twee alinea's en een korte video.

Wanneer wel/niet — afwegings­hulp met 5 vragen.

Hoe werkt het — proces­plaat plus rolverdeling.

Voorbeelden — minimaal 2 cases uit Barneveld, aangevuld met externe.

Hulp — wie bel je voor wat, wanneer is spreekuur.

Documenten — sjablonen, checklists, communicatie­bouwstenen.

De hub is ankerpunt voor alle andere communicatie (links er steeds naartoe).

## 10. Planning en fasering

We werken in vier fases. De plan­doorlooptijd is april 2026 – april 2027.

### Fase 1 — Lancering (april 2026, gedaan)

Tool live op barneveld.nl

Intranetbericht "OS is er"

Memo aan DT

Eerste pilot­project gestart

### Fase 2 — Activatie en kennisopbouw (mei – september 2026, lopend)

Werksessies projectondersteuners

Presentaties in teams (project­leiders, beleid)

Themaoverleg team Communicatie

Werkinstructie KCC actief

Intranet­hub OS gepubliceerd

Lunchlezing voor alle medewerkers

Eerste case afgerond, geëvalueerd, intern gedeeld

Inloop­spreekuur opgestart

### Fase 3 — Borging (oktober 2026 – maart 2027)

OS standaard onderdeel van projectstart-checklist en participatie-afwegingsmodel

Buddy-systeem actief

4–6 actieve trajecten lopend

Halfjaarlijkse update aan college, raad, wethouder

Eerste organisatiebrede meting (D1, D2, D5)

Bijstellen plan op basis van meting

### Fase 4 — Doorontwikkeling (vanaf april 2027)

OS is "business as usual"

Communicatie alleen nog bij nieuwe functionaliteit, nieuwe medewerkers (onboarding) en grote inhoudelijke mijlpalen

Jaarlijkse evaluatie

### Tijdlijn (samengevat)

| Maand | Mijlpaal |
| --- | --- |
| apr '26 | Live + intranet­bericht + memo DT |
| mei '26 | Werksessies, eerste training, intranet­hub |
| jun '26 | Themaoverleg communicatie, lunchlezing |
| jul '26 | Eerste case-evaluatie, KCC-instructie |
| sep '26 | Update wethouder, voorbereiding RIB |
| okt '26 | Raadsinformatiebrief 1 |
| nov '26 | Eerste meting D1/D2/D5 |
| dec '26 | College-update + bijstelling plan |
| mrt '27 | Plan­evaluatie, vaststellen jaaraanpak '27 |

## 11. Rollen en verantwoordelijkheden

| Rol | Verantwoordelijkheid binnen communicatie |
| --- | --- |
| Projectleider Open Stad | Eindverantwoordelijk voor implementatie en plan­uitvoering. |
| Communicatieadviseur OS | Eigenaar van dit communicatieplan. Coördineert middelen, kanalen, content. |
| Participatieadviseur / projectleider participatie | Inhoudelijke afweging "passend bij participatievraag". Advies bij projectstart. |
| Functioneel beheerder OS | Werkinstructies projectondersteuners, klikpaden, sjablonen, technische support. |
| Team Communicatie | Adviseert projecten waar OS één van de middelen is. Levert bouwstenen aan. |
| Projectleiders / beleidsmedewerkers | Eigenaar van OS-inzet bij eigen project. Verantwoording over kwaliteit en terugkoppeling. |
| Teamleiders | Borgen ruimte en prioriteit in team voor OS-trajecten. |
| Wethouder participatie | Bestuurlijk eigenaar; verantwoording aan college en raad. |

## 12. Risico's en beheersmaatregelen

| Risico | Kans | Impact | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| OS wordt gezien als "de manier" en vervangt andere participatie­vormen onbedoeld | midden | hoog | Boodschap "zorgvuldig" altijd meesturen; afwegingsvraag standaard bij projectstart. |
| Tool wordt te weinig gebruikt door onbekendheid | hoog (nu) | hoog | Actieve activatiefase, pilot­begeleiding, spreekuur, voorbeelden. |
| Adviseurs (communicatie / participatie) lopen achter op projectleiders | midden | hoog | Adviseurs eerst trainen (zie strategie). |
| Slechte ervaring bij eerste case beschadigt reputatie tool | midden | hoog | Eerste 2 cases intensief begeleiden door projectgroep. |
| Inwoners verwachten reactie binnen X dagen die niet wordt gegeven | midden | midden | Standaard­bouwsteen "verwachtingsmanagement" in project­communicatie. |
| Privacy/AVG-onduidelijkheid | laag | hoog | Korte AVG-paragraaf in intranet­hub; verwijzing naar functionaris gegevensbescherming. |
| KCC krijgt vragen die niet beantwoord kunnen worden | midden | midden | Heldere doorverwijs­route + werkinstructie. |
| Plan verzandt na fase 2 zonder borging | midden | hoog | Borging­fase 3 expliciet in plan; eigenaarschap belegd; meetmoment Q4. |

## 13. Meetplan en evaluatie

### 13.1 Wat meten we?

| KPI | Hoe | Wanneer |
| --- | --- | --- |
| Bekendheid (D1) | Korte poll via intranet (3 vragen) | Q3 '26, Q1 '27 |
| Inhoudelijke kennis kerngroep (D2) | Quiz na werksessie + herhaling na 6 maanden | start sessies, Q4 '26 |
| Aantal actieve trajecten (D3) | Registratie projectgroep | doorlopend, rapportage Q4 '26 |
| Afweging in projectplan (D4) | Steekproef op nieuwe project­plannen | Q4 '26, Q2 '27 |
| Tevredenheid interne gebruikers (D5) | Korte vragenlijst na elk traject | per traject |
| Bestuurlijke zichtbaarheid (D6) | Telling RIB / college­updates | jaarlijks |

### 13.2 Bijstellen

We evalueren het plan halfjaarlijks (Q4 2026, Q2 2027) en stellen het bij waar nodig. De plan­eigenaar (communicatieadviseur OS) is verantwoordelijk voor agendering en verslaglegging.

### 13.3 Leren en delen

Goede en mindere ervaringen worden actief gedeeld via:

Casus van het kwartaal in intranet­hub.

Korte retrospectie na elk traject (15 min met projectleider, communicatie, participatie­adviseur).

Themasessie bij significante leerpunten.

## 14. Budget (indicatief)

| Post | Indicatie | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Inzet uren communicatie­adviseur OS | 8 uur/week (gemiddeld) | structurele inzet, hoger in fase 2 |
| Inzet uren projectleider OS | volgens project­begroting | buiten dit plan |
| Productie video / visuals intranet­hub | € 1.500–2.500 | eenmalig |
| Catering lunchlezingen | € 250 per sessie × 2 | eerste jaar |
| Externe spreker / inspiratie­sessie | € 1.500 (optioneel) | bij fase 3 |
| Vormgeving werkinstructie / one-pager | € 750 | binnen huisstijl |

Indien budget binnen lopende communicatie- en projectbudgetten valt, geen extra aanvraag nodig. Anders: voorleggen aan projectgroep Q3 2026.

## 15. Bijlagen

### Bijlage A — Boodschappenmatrix

Zie hoofdstuk 6.3.

### Bijlage B — Checklist projectstart "Past OS bij dit project?"

Welke participatievraag heeft dit project? (informeren / raadplegen / adviseren / coproductie / meebeslissen)

Welke doelgroep willen we bereiken? Komt deze online?

Hebben we een concrete vraag of zoeken we open dialoog?

Hoeveel tijd hebben we voor het traject?

Hoe verwerken en koppelen we resultaten terug?

Als 1–3 ja: OS is waarschijnlijk passend, in combinatie met andere middelen.

Als 1 of meer nee: overweeg ander middel.

### Bijlage C — One-pager Open Stad in 5 vragen

(Wordt apart opgeleverd in huisstijl.)

### Bijlage D — Bouwstenen voor projectcommunicatie rond OS

(Wordt opgeleverd vanuit team Communicatie, bevat o.a. tekstvoorbeelden voor uitnodiging, terugkoppeling, FAQ.)

### Bijlage E — Documenten projectgroep

Adoptieplan Open Stad

Beheersplan Open Stad

Implementatieplan Open Stad

Privacy­paragraaf / DPIA Open Stad

## Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 4 mei 2026 | Team Communicatie | Concept op basis van projectgroep­input |
| 1.0 | 4 mei 2026 | Team Communicatie | Vastgesteld door projectgroep |